## 기능별 개발일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2월 20일 | 2월 21일 | 2월 22일 | 2월 23일 | 2월 24일 | 2월 25일 | 2월 26일
제안서 작성 |  |  |  |  | 제안서 마감
2월 27일 | 2월 28일 | 3월 1일 | 3월 2일 | 3월 3일 | 3월 4일 | 3월 5일
요구명세서 작성
3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일
| 요구사항 마감 |  |  | 설계명세서 작성
3월 13일 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일
설계명세서 마감
회원가입, 로그인/로그아웃 개발
메일 인증 개발
행사 게시판 개발
첫 화면 개발
3월 20일 | 3월 21일 | 3월 22일 | 3월 23일 | 3월 24일 | 3월 25일 | 3월 26일
3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일 | 3월 30일 | 3월 31일 | 4월 1일 | 4월 2일
4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일 | 4월 7일 | 4월 8일 | 4월 9일
4월 10일 | 4월 11일 | 4월 12일 | 4월 13일 | 4월 14일 | 4월 15일

## Sheet1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2월 20일 | 2월 21일 | 2월 22일 | 2월 23일 | 2월 24일 | 2월 25일 | 2월 26일
제안서 마감
2월 27일 | 2월 28일 | 3월 1일 | 3월 2일 | 3월 3일 | 3월 4일 | 3월 5일
3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일
| 요구사항 마감 |  |  |  | 요구명세서 마감
3월 13일 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일
|  |  |  | 설계명세서 마감? | 코딩 시작
3월 20일 | 3월 21일 | 3월 22일 | 3월 23일 | 3월 24일 | 3월 25일 | 3월 26일
설계명세서 마감?
3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일 | 3월 30일 | 3월 31일 | 4월 1일 | 4월 2일
4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일 | 4월 7일 | 4월 8일 | 4월 9일
4월 10일 | 4월 11일 | 4월 12일 | 4월 13일 | 4월 14일 | 4월 15일
완전 마감